## Slide 1
Pro Lab Support
LIMS ДЛЯ
ТРЕНИНГ-ЦЕНТРА
PROLABSUPPORT
Собственная лабораторная система контроля: этапы внедрения, сроки, трудозатраты и ресурсы для запуска.
План внедрения — своими силами, на стеке ЦУП (Node + Postgres)
ProLabSupport
LIMS · ТРЕНИНГ-ЦЕНТР
01

## Slide 2
Pro Lab Support
ЗАЧЕМ LIMS
Контроль в ТЦ ведётся вручную, а данные
приборов не связаны между собой
Четыре проблемы мешают вести пробы, результаты и качество как единую систему:
01
Разрозненные данные
Результаты живут в софте приборов и файлах — единой истории пробы нет.
02
Ручной контроль
Журналы в Excel и на бумаге — легко потерять и трудно найти.
03
Нет прослеживаемости
Кто, когда, на каком приборе и с каким реактивом — не собрано вместе.
04
Нет автоввода
Результаты не подтягиваются с приборов автоматически, всё вносится руками.
Вывод
Нужна лёгкая LIMS для внутреннего контроля ТЦ — без аккредитации и валидации, но с единой историей пробы и автовводом с приборов.
02

## Slide 3
Pro Lab Support
РЕШЕНИЕ
LIMS-lite: одна система на весь путь пробы —
от регистрации до протокола
Рабочее ядро взято из ТЗ НЦЭЛС (SampleManager), но без регуляторной тяжести.
LIMS-lite
ТЦ
единая история пробы, контроль качества и результатов
Регистрация проб + штрихкод
Автоввод результатов с приборов
Проверка и утверждение
Протоколы и дашборды
ТЦ получает
единую историю по каждой пробе
автоввод результатов приборов
контроль сроков и поверок
протоколы и аудит «кто/когда»
Без IQ/OQ, ЭЦП и аккредитации — только рабочий контроль. Стек тот же, что у ЦУП.
03

## Slide 4
Pro Lab Support
НАШ ПАРК ПРИБОРОВ
Данные снимаем через экспорт софта приборов — 14 приборов
Прибор | Софт | Канал / выгрузка | Сложность
ИСП-ОЭС 5900 SVDV | ICP Expert | авто-экспорт CSV | лёгкая
ААС 240 FS | SpectrAA | экспорт CSV | лёгкая
МП-АЭС 4210 | MP Expert | экспорт CSV | лёгкая
РФА Epsilon 4 | Epsilon 4 (Malvern) | CSV / отчёт | лёгкая
ИХ 940 Prof. Vario | MagIC Net | встроенный LIMS-экспорт | лёгкая
Весы XA 220.3Y A | Radwag / RS-232 | строка веса (serial) | лёгкая
Весы PS 2500 3Y | Radwag / RS-232 | строка веса (serial) | лёгкая
914 pH / O₂ / конд. | ПО прибора / RS-232 | одно значение | лёгкая
ИСП-МС 7900 | ICP-MS MassHunter | batch-экспорт CSV | средняя
ГХ 8890 | OpenLab CDS | шаблон отчёта → CSV/XML | средняя
ВЭЖХ 1260 Infinity III | OpenLab CDS | тот же парсер, что ГХ | средняя
Титратор Titrando 905 | tiamo | экспорт CSV / отчёт | средняя
XRD Aeris | Aeris + HighScore | экспорт фаз / содержаний | сложнее
8 лёгких приборов — первыми, затем 4 средних (ИСП-МС, ГХ/ВЭЖХ, титратор) и XRD Aeris.
04

## Slide 5
Pro Lab Support
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Код пробы связывает прибор и систему
Аналитик один раз вписывает код пробы в софт прибора — дальше всё автоматически.
01
Регистрация
Проба заводится в LIMS, печатается код TC-2026-…
→
02
Код в прибор
Аналитик вписывает/сканирует код в Sample Name.
→
03
Экспорт в папку
Софт прибора кладёт файл результата в «горячую папку».
→
04
Агент-парсер
Сервис читает файл и разбирает по формату софта.
→
05
Результат в LIMS
Привязка к пробе по коду, статус, история.
В приборы не вмешиваемся: работаем с экспортом их штатного ПО. Модель как в LabStation — «папка → парсинг → импорт».
05

## Slide 6
Pro Lab Support
ИНФРАСТРУКТУРА
Одна сеть и мини-ПК-сборщик — сервер не нужен
Что нужно по сети
приборные ПК и сборщик — в одной LAN
общая папка для экспорта результатов
единое время (NTP) для аудита
интернет только у сборщика
Облако (LIMS)
Бэкенд и база — Railway + Supabase, как ЦУП. Веб-доступ из браузера.
Мини-ПК сборщик
Всегда включён, следит за папками, парсит и шлёт в облако.
Принтер + сканер
Термопринтер этикеток и сканер штрихкодов для проб.
Экспорт ПО
Настройка выгрузки результатов в папку в софте приборов.
Приборные ПК не трогаем — только указываем путь экспорта. Данные могут жить в облаке или локально.
06

## Slide 7
Pro Lab Support
СОСТАВ СИСТЕМЫ
Модули LIMS для тренинг-центра
01
Регистрация проб + штрихкод
коды, шаблоны, печать этикеток
02
Статусы и движение пробы
жизненный цикл, подобразцы, инциденты
03
Методы и рабочие листы
справочник аналитов, назначение, ворклисты
04
Ввод + автоимпорт
ручной ввод и парсеры приборов
05
Пределы и проверка
спецификации, «пометить/запретить», утверждение
06
Протоколы и отчёты
аналитический лист, протокол, экспорт Excel/PDF
07
Оборудование и реактивы
поверка/калибровка, партии, остатки
08
Обучение/допуски + аудит
допуск к методу/прибору, полный аудит-трейл
Модуль «Обучение и допуски» — двойная польза: контроль качества и учёт обучения слушателей ТЦ.
07

## Slide 8
Pro Lab Support
ЭТАПЫ
Внедрение по четырём фазам
Каждая фаза даёт рабочий результат. Начинаем с фундамента (MVP), приборы подключаем по одному.
ФАЗА 0 · MVP
Фундамент
регистрация + штрихкод
статусы и движение
ручной ввод
протокол, роли, аудит
ФАЗА 1
8 лёгких приборов
ИСП-ОЭС, ААС, МП-АЭС,
РФА, ИХ
весы (2) и pH-метр 914
пределы, уведомления
ФАЗА 2
Средние приборы
OpenLab: ГХ, ВЭЖХ
ИСП-МС 7900, титратор
оборудование, реактивы
ФАЗА 3
XRD + качество
XRD Aeris
обучение/допуски, среда
дашборды, инциденты
08

## Slide 9
Pro Lab Support
СРОКИ · ОРИЕНТИР
Календарь ~5–5,5 месяца (работа своими силами)
Оценка при разработке параллельно с ЦУП. MVP (Фаза 0) — примерно через месяц.
Фаза 0 · Фундамент (MVP)
4 нед
Фаза 1 · 8 лёгких приборов
6 нед
Фаза 2 · Средние приборы
7 нед
Фаза 3 · XRD + качество
5 нед
1 нед
4
8
12
16
22
Контрольная точка — месяц 1
Работает MVP: регистрация проб, штрихкоды, ручной ввод, протокол. Контроль можно вести сразу.
Контрольная точка — месяц 2–2,5
Автоввод с 8 лёгких приборов, пределы и уведомления.
09

## Slide 10
Pro Lab Support
ТРУДОЗАТРАТЫ · ОРИЕНТИР
Оценка трудозатрат по фазам
Фаза | Что делаем | Оценка | Кто
Фаза 0 · Фундамент | регистрация, штрихкод, статусы, ручной ввод, протокол, роли, аудит | ~15–20 чел-дней · 4 нед | ты
Фаза 1 · 8 лёгких приборов | 8 парсеров (ИСП-ОЭС, ААС, МП-АЭС, РФА, ИХ, 2 весов, pH-метр), пределы, уведомления | ~25–30 чел-дней · 6 нед | ты
Фаза 2 · Средние приборы | OpenLab (ГХ/ВЭЖХ), MassHunter, tiamo; оборудование/поверка, реактивы | ~25–35 чел-дней · 7 нед | ты + IT
Фаза 3 · XRD + качество | XRD Aeris, обучение/допуски, условия среды, дашборды, инциденты | ~20–25 чел-дней · 5 нед | ты
Итого ~85–110 человеко-дней. MVP (Фаза 0) — около месяца. Главный ресурс — твоё время: разработка своими силами.
10

## Slide 11
Pro Lab Support
РЕСУРСЫ ДЛЯ ЗАПУСКА
Что нужно, чтобы запуститься
Железо
Мини-ПК-сборщик (или имеющийся ПК), термопринтер этикеток, сканер штрихкодов.
Хостинг
Railway (бэкенд) + Supabase (БД). Домен — по желанию.
Настройки
Экспорт результатов в папку, общая папка, NTP, доступ к OpenLab.
Данные
По одному файлу-экспорту с каждого прибора — под них пишутся парсеры.
Люди
Разработка — своими силами. Точечно: помощь IT/вендора по настройке экспорта OpenLab и владелец данных/бэкапов.
Что уже есть
Приборы и их ПО, парк, стек и опыт ЦУП, доступы в Bitrix/Supabase. Строим на готовом фундаменте.
11

## Slide 12
Pro Lab Support
БЮДЖЕТ · ОРИЕНТИР
Ориентировочный бюджет запуска
Разработка — своими силами
Прямые денежные затраты минимальны
Разово · железо
Мини-ПК-сборщик
150–250 тыс тг
Принтер этикеток + сканер
120–200 тыс тг
Ежемесячно · хостинг
Railway + Supabase
~10–25 тыс тг / мес
Домен (опц.)
~5–8 тыс тг / год
Разработка
Своими силами (вайб-кодинг)
0 тг прямых затрат
Ресурс — время
~85–110 чел-дней
Запуск (железо): ~270–450 тыс тг
В месяц: ~10–25 тыс тг
Разработка: своими силами
Цифры ориентировочные, для планирования; уточняются по факту закупки и тарифам.
12

## Slide 13
Pro Lab Support
РИСКИ И ВАЖНОЕ
Что учесть заранее
Доступ к OpenLab
ПК приборов могут быть заблокированы. Решение — экспорт в папку; на старте допустим ручной экспорт аналитиком.
Аудит и утверждение
С 1-го дня: журнал «кто/когда/что», запрет правки утверждённых результатов.
Бэкапы БД
Ежедневный бэкап базы — обязательно, чтобы данные контроля не терялись.
Bus-factor
Систему ведёт один человек — нужна документация парсеров и процессов.
Форматы файлов приборов финализируем по реальным образцам экспорта — это снимает главный технический риск.
13

## Slide 14
Pro Lab Support
РЕЗУЛЬТАТ
Что получит тренинг-центр
1
единая история по каждой пробе
14
приборов на автоввод результатов
100%
прослеживаемость: прибор, реактив, оператор
1 клик
формирование протокола испытаний
0
потерянных результатов и журналов
+
учёт обучения и допусков слушателей
Из ручного контроля — в единую систему: пробы, результаты, приборы и качество в одном месте.
14

## Slide 15
Pro Lab Support
РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ НУЖНО ПРИНЯТЬ
01
Утвердить вариант А — LIMS-lite для ТЦ (без аккредитации)
02
Начать с Фазы 0 — MVP примерно за месяц
03
Выделить мини-ПК-сборщик, принтер этикеток и сканер
04
Дать доступ к экспорту приборного ПО (особенно OpenLab)
05
Собрать по одному файлу-экспорту с каждого прибора
06
Назначить владельца данных и ежедневных бэкапов
Приборы дают анализы. LIMS превращает их в управляемую систему контроля качества ТЦ.
ProLabSupport — ваш надёжный технологический партнёр лабораторий
15